## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 滨海新区应急避难场所规划项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区应急管理局318318 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 13.5 | 13.44 | 99.56%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 13.5 | 13.44 | 99.56%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过编制一份滨海新区应急避难场所规划，实现新区应急避难场所标准化、科学化发展，提高城市抗风险能力。 |  |  |  | 编制了1份滨海新区应急避难场所规划初稿，促进了新区应急避难场所标准化、科学化发展，提高了城市抗风险能力。”
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 报告数量 |  | 1份 | 已完成初稿 | 因国土最新人口数据进行调整中，待各街镇开发区人口调整后，完成规划。
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 |  | 100% | 未验收 | 因国土最新人口数据进行调整中，待各街镇开发区人口调整后，完成规划。
|  | 时效指标 | 报告按时完成率 |  | 100% | 已完成初稿 | 依据合同，签订合同后6个月完成终稿，目前未到时间要求。
|  | 成本指标 | 每份规划成本 |  | ≤13.5万元 | 13.44万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升滨海新区应急避难场所规划布局水平 |  | 有效提升 | 有效提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 应急避难场所管理部门满意度 |  | 100% | 100% | 因国土最新人口数据进行调整中，待各街镇开发区人口调整后，完成规划。
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 孙楠 |  | 四级主任科员 | 天津市滨海新区应急管理局规划科技室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目