## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 滨海新区应急管理部门自然灾害综合风险普查试点
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区应急管理局318318 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 60.7 | 60.7 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | 60.7 | 60.7 | 100%
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1：产出成果包括公共服务设施承灾体数据、历史灾害数据、综合减灾资源（能力）数据、自然灾害次生危险化学品事故隐患调查与评估数据。 目标2：数据均在全国自然灾害综合风险普查数据采集系统中填报，需满足系统的填报要求和上级部门验收要求。 目标3：按时完成应急管理部门普查试点各项任务，普查成果为规划产业空间布局、评估经济社会环境影响等方面提供科学依据,规避灾害风险、减少灾害损失。 |  |  |  | 目标1：公共服务设施承灾体数据、历史灾害数据、综合减灾资源（能力）数据、自然灾害次生危险化学品事故隐患调查工作已全部完成；评估工作因工作计划调整，区级层面取消评估。 目标2：调查数据均在全国自然灾害综合风险普查数据采集系统中完成填报，满足系统的填报要求，并已通过上级部门初步验收。 目标3：按时完成了应急管理部门普查试点各项任务，普查成果已为规划产业空间布局、评估经济社会环境影响等方面提供科学依据,因数据尚处于质检阶段，未全面开展应用，待质检工作结束后全面开展普查数据的应用工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 公共服务设施承灾体调查成果 |  | 1套 | 1套
|  |  | 综合减灾资源(能力)调查成果 |  | 1套 | 1套
|  |  | 历史灾害调查成果 |  | 1套 | 1套
|  |  | 自然灾害次生危险化学品事故隐患调查与评估成果 |  | 1套 | 调查成果1份 | 自然灾害次生危险化学品事故隐患调查工作全部完成；评估工作因工作计划调整，区级层面取消评估，无需开展。
|  | 质量指标 | 数据填报合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目成果达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 普查试点各项任务按时完成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 公共服务设施承灾体调查工作成本 |  | ≤40.308万元 | 40.308万元
|  |  | 综合减灾资源(能力)调查工作成本 |  | ≤20.59万元 | 20.59万元
|  |  | 历史灾害调查过程成本 |  | ≤5.934万元 | 5.934万元
|  |  | 自然灾害次生危险化学品事故隐患调查与评估 |  | ≤30.847万元 | 18.847万元 | 原因：国家自然灾害普查标准调整。改进措施：依据新的标准规范执行。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 普查成果为规划产业空间布局、评估经济社会环境影响等方面提供科学依据,规避灾害风险、减少灾害损失 |  | 效果显著 | 部分达成预算指标并具有一定效果 | 原因：现调查数据处于质检阶段。 改进措施：待数据质检完成后全面开展普查成果应用工作。
|  | 社会效益 指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 |  | 效果显著 | 部分达成预算指标并具有一定效果 | 原因：普查工作宣传效果、居民防灾减灾学习积极性有待进一步提升。 改进措施：将自然灾害普查宣传方式多样化、生动化，积极加大自然灾害综合风险普查宣传力度
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 滨海新区应急管理局对应急管理部门普查试点工作的满意度 |  | ≥95% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 张景哲 |  | 四级调研员 | 天津市滨海新区应急管理局救灾和物资保障室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目