## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年安全生产大培训项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区应急管理局318318 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 21 | 10.75 | 51.19%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 21 | 10.75 | 51.19%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过开展习近平总书记关于安全生产重要论述、安全生产、应急救援、消防安全管理、事故案例及警示教育等相关应急管理知识的培训，进一步推动企业落实安全生产主体责任，提升企业安全管理人员的安全意识和管理能力，预防和减少生产安全事故的发生。 |  |  |  | 通过开展习近平总书记关于安全生产重要论述、安全生产、应急救援、消防安全管理、事故案例及警示教育等相关应急管理知识的培训，推动了企业落实安全生产主体责任，提升了企业安全管理人员的安全意识和管理能力，预防和减少生产安全事故的发生。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参加培训人次 |  | 3000人次 | 3347人次
|  | 质量指标 | 培训人数达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 每人次培训成本 |  | ≤70元 | 32元 | 该项目原预算35万，2021年支付60%合同款21万元。后因疫情原因培训由线下改为线上模式，因此培训费降为21.5万元，2021年支付50%合同款共计10.75万元。
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升滨海新区安全生产关键岗位人员安全生产能力水平 |  | 有效提升 | 有效提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与培训人员满意度 |  | 100% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 孙楠 |  | 四级主任科员 | 天津市滨海新区应急管理局规划科技室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目