## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 区执法监督平台应急局二级平台提升改造项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区应急管理局318318 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 32.4 | 32 | 98.77%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 32.4 | 32 | 98.77%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过系统对接的方式，对区执法监督平台应急局二级平台进行提升改造，从而提升执法人员办案效率，满足新区执法规范化、优化营商环境等方面的执法要求。 |  |  |  | 完成系统对接，对区执法监督平台应急局二级平台进行了提升改造，从而提升了执法人员办案效率，满足了新区执法规范化、优化营商环境等方面的执法要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统开发数量 |  | 1套 | 1套
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 系统建设按计划完工率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 区执法监督平台应急局二级平台提升改造费用 |  | ≤80万元 | 32万元 | 该项目预算金额为81万元，2021年支付40%首付款32.4万元。实际中标价格为80万元，2021年支付40%合同款32万元。
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 规范新区执法工作，提升执法人员办案效率 |  | 有效提升 | 有效提升
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | ≥3年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 区局一线执法人员满意度 |  | 95% | 95%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 孙楠 |  | 四级主任科员 | 天津市滨海新区应急管理局规划科技室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目