## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度安全宣传“五进”活动项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区应急管理局318318 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 20 | 19.599 | 98%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 20 | 19.599 | 98%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过印制发放宣传材料、组织宣传活动等方式，在滨海新区普及应急管理和安全生产知识，提升滨海新区整体安全意识水平。 |  |  |  | 印制发放了宣传材料、组织宣传活动，在滨海新区普及了应急管理和安全生产知识，提升了滨海新区整体安全意识水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 小区门洞宣传栏及海报数量 |  | ≥1400个 | 1500个
|  |  | 社区宣传展板 |  | ≥40块 | 42块
|  | 质量指标 | 宣传材料印刷验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 宣传工作按时完成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 宣传活动成本 |  | ≤8万元 | 7万元
|  |  | 宣传材料印制成本 |  | ≤12万元 | 12.6万元 | 因宣传活动调整，减少部分宣传活动经费调整至宣传材料印刷费用
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 宣传受众人次 |  | 20万人 | 20万人
|  |  | 提升滨海新区整体安全意识水平 |  | 有效提升 | 有效提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受众人员满意度 |  | 95% | 95%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 孙楠 |  | 四级主任科员 | 天津市滨海新区应急管理局规划科技室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目