## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 滨海新区危险化学品生产储存布局规划项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区应急管理局318318 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 14.4 | 14.34 | 99.58%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 14.4 | 14.34 | 99.58%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过编制一份滨海新区危险化学品生产储存布局规划，提升滨海新区危化生产存储布局水平 |  |  |  | 已完成矢量数据图报告，因进度与全市规划统一，暂未完成滨海新区危险化学品生产储存布局规划主体报告
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 报告数量 |  | 1份 | 已完成矢量数据图 | 因进度与全市规划统一，暂未完成主体报告
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 |  | 100% | 未验收 | 因进度与全市规划统一，暂未完成主体报告
|  | 时效指标 | 报告按时完成率 |  | 100% | 已完成矢量数据图 | 因进度与全市规划统一，暂未完成主体报告
|  | 成本指标 | 主体报告编制成本 |  | ≤10万元 | 9.96万元
|  |  | 矢量数据图成本 |  | ≤3万元 | 2.9875万元
|  |  | 单日咨询规划技术服务成本 |  | ≤1.4万元 | 1.39万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升滨海新区危化生产存储布局水平 |  | 有效提升 | 已完成矢量数据图 | 因进度与全市规划统一，暂未完成主体报告
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 滨海新区危化企业监管部门满意度 |  | 100% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 孙楠 |  | 四级主任科员 | 天津市滨海新区应急管理局规划科技室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目